## Projektplanlægger
Projektplanlægger |  |  |  |  | 1 tidsrum = 1 dag
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan) | [8 empty] | Benny |  |  | Kjeld |  |  | Egon |  |  | Oliver |  |  | Alpha |  |  | Beta
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Opsætning af base-website og database | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Udarbejde design i photoshop, tilpasse, grafikelementer | 2 | 2 | 10 | 0 | 0%
Opsætning af design HTML/CSS, inklusiv menuer og andre gentagende elementer (MasterPage/Includes) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gør designet responsivt (bootstrap) - evt | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af forsiden HTML/CSS, statisk | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds siden HTML/CSS statisk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds detalje side HTML/CSS, statisk | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opsætning Aktivitetssiden detalje siden HTML/CSS, statisk | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontakt siden HTML/CSS, statisk | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Alpha Test | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontaktsidens formular (clientside validering) | 15 | 2 | 0 | 0 | 0%
Kontaktside validering af data (serverside) samt indsæt i DB (Insert) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
Loginformular til backend, validering, database, sessions | 19 | 2 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt iver alle nyheder, hent fra DB (Select) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opret nyhed HTML/CSS formular, validering, indsæt i DB (Insert) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0%
Ret nyhed genbrug form og validering fra opret nyhed, hent den ønskede nyhed fra DB og for udfyld formularen, opdater database (Update) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (Delete) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle aktiviteter, hent fra DB (Select) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0%
Beta Test | 27 | 3 | 0 | 0 | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular, validering, indsæt i DB (Insert) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet admin billede upload funktioner, flyt til server, slet fra server, sikring af unikke filnavne. | 31 | 2 | 0 | 0 | 0%
Ret aktivitets genbrug form og validering fra opret aktivitet, hent den ønskede aktivitet fra DB og for udfyld formularen, opdater database (Update) | 33 | 1 | 0 | 0 | 0%
Slet aktivitet, slet fra databasen (Delete) | 34 | 1 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, hent fra DB (Select) | 35 | 2 | 0 | 0 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (Delete) | 37 | 1 | 0 | 0 | 0%
Gør forsiden siden dynamisk vis de seneste 3 nyheder | 38 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gør aktivitetssiden dynamisk vis de 2 vilkårlige nyheder | 40 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt nyhed siden dynamisk | 42 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt aktivitet dynamisk | 44 | 2 | 0 | 0 | 0%